**Formulár príkladov dobrej praxe b)**

|  |
| --- |
| ***Názov projektu*** |
| Sociálne bývanie a práca pre chudobné rodiny |

|  |
| --- |
| ***Názov operačného programu*** |
| Ľudské zdroje |

|  |
| --- |
| ***Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu*** |
| **Kód Výzvy:** OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01  **ITMS2014+:** 312041BCB6 |

|  |
| --- |
| ***Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa*** |
| **Prioritná os:** 4.Sociálne začlenenie  **Investičná priorita:** 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti  **Špecifický cieľ:** 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce |

|  |
| --- |
| ***Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)*** |
| Bratislavský kraj |

|  |
| --- |
| ***Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)*** |
| 1.7.2021-30.6.2023 |

|  |
| --- |
| ***Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)*** |
| Celkovo: 417 645,60 eur (396 763,32 eur – požadovaná výška NFP) |

|  |
| --- |
| ***Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)*** |
| TENENET o. z., Oravská 4, 90301 Senec, [www.tenenet.sk](http://www.tenenet.sk) , Mgr. Nikoletta Luptáková, [nikoletta.luptakova@tenenet.sk](mailto:nikoletta.luptakova@tenenet.sk) , tel.: 0910 465 001 |

|  |
| --- |
| ***Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)*** |
| Začlenenie, rovnosť príležitostí, zamestnateľnosť, sociálna pomoc, znevýhodnené a ohrozené skupiny obyvateľstva, merateľné ukazovatele |

|  |
| --- |
| ***Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)*** |
| jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením |

|  |
| --- |
| ***Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)*** |
| 1. ***Ciele*** |
| 312040012 - 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce  Projekt Sociálne bývanie a práca pre chudobné rodiny ako sociálna pomoc a sociálne služby na úrovni komunít je zameraný na sociálnu a psychologickú individuálnu a skupinovú (rodinnú, spoločná domácnosť) odbornú pomoc a podporu rodinám ohrozených chudobou. Zámerom projektu je najmä zvýšenie účasti rodičov detí z chudobných rodín a iných fyzických osôb ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením aktívnym začlenením s cieľom podpory rovnosti príležitostí v spoločnosti nielen podporou nezávislého života vďaka sociálnemu bývaniu, ale aj podporovanému zamestnávaniu na trhu práce. |
| 1. ***Plánované aktivity (max. 15 riadkov)*** |
| 23831204001 - Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením bude realizovaná týmito podaktivitami projektu:  činnosť zameraná na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny  identifikácia bariér brániacich ich integrácii do bežného života oslovenie a výber klientov/cieľovej skupiny na základe zraniteľnosti (prvok housing first)  agentúrna časť: vyhľadávanie vhodných bytových priestorov, komunikácia s majiteľmi o podmienkach prenájmu/podnájmu starostlivosť o priestory, susedské vzťahy, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta a zabývanie klienta, pomoc pri evidencii na úradoch práce pre osoby, ktoré nie sú vedené v evidencii nezamestnaných pre účely platenia zdravotného poistenia  identifikácia dlhov a ich následná eliminácia, napr. aj formou osobného bankrotu pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov prevencia sociálna rehabilitácia  individuálne plánovanie podpora a prepojenie klienta na potrebné služby a odborníkov vzhľadom na jeho potreby (vytváranie multidisciplinárnych tímov), resp. priame poskytnutie multidisciplinárnej podpory klientovi komunitná práca - sociálna integrácia klientov podpora silných stránok klienta, vlastných zdrojov, sebaadvokácie komunikácia smerom von - búranie stereotypov o nutnosti najprv sa “naučiť bývať”, zásluhovosti, ľuďoch s potrebou vysokej miery podpory (komplexnými problémami) |
| 1. ***Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných ukazovateľov)*** |
| * P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia (11) * P0504 Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania (1) * P0509 Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení (1) – vznikla metodika „Sociálne bývanie“ |
| 1. ***Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)*** |
| Vďaka tomuto projektu 24 mesačný finančný príspevok na úhrady nájomného zo strany ESF a štátu plánujeme využit na tréning efektívneho hospodárenia domácnosti klientov tak, aby sme im vytvorilli sporiaci režim a vedeli si udržať kvalitu života a bývanie aj po skončení toho projektu Housing first. Spolupracujeme so sociálnym oddelením Slovenskej sporiteľne už viac ako 3 roky, individuálne sme aj doteraz riešili pomoc zo strany SLSP klientom výhodnejšími úrokovými sadzbami a prechodnými pôžičkami na splatenie nevýhodných úverov z minulosti s tým, že sme im pomáhali vybavovať nový úver na bývanie. Teda túto spoluprácu by sme využili aj na trvalú-udržateľnosť kvalitatívnych aj kvantitatívnych výstupov tohto projektu. Vďaka inovatívnym nástrojom a metodikám opísaným vyššie dokážeme zintenzívniť a zefektívniť cielene odbornú pomoc nielen už "trpiacim", ale aj v rámci preventívnych opatrení predísť rastu tejto skupiny znevýhodnených osôb v spoločnosti. Uvedené metodické nástroje z projektu bude možné využívať a disseminovať v rámci publicity a šírenia výstupov projektu aj do iných regiónov či sociálnych služieb inými poskytovateľmi v prípade záujmu. V rámci ďalšej činnosti našej organizácie budeme využívať výstupy projektu rozhodne aj po skončení tohto projektu, keďže potreba riešienia chudoby v našom regióne je a bude aj po skončení projektu, hoci dúfame, že vďaka tomuto projektu zachytíme už skoršie štádia hrozby straty bývania a vzniku chudoby u cieľovej skupiny s lepšou prognózou začlenienia sa do spoločnosti aj v budúcnosti. |
| ***Fakultatívne položky:*** |
| 1. ***Problémy zistené pri aplikácii*** |
| * Dlhodobosť a komplexnosť v riešení problémových situácií u klientov * Krátkodobosť možnosti realizácie projektu a jeho financovania |
| 1. ***Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach*** |
| * Užšie spolupráce s bankovým/finančným/podnikateľským sektorom, alebo mestami a obcami - ktoré ponúkajú atraktívne možnosti spolupráce pre sociálnych klientov – sociálne zvýhodnené hypotéky, výstavba nájomných bytov a následne dlhodobý prenájom, nízke režijné náklady – riešenie takejto spolupráce a nastavenie konceptu zo strany štátu, by uľahčilo a odbremenilo MVO a dokázali by sa plne sústrediť na efektívne a účelné riešenie komplexných situácií u jednotlivcov a rodín v rámci ohrozených skupín * Dlhodobosť projektovej podpory pri realizácii – v témach housing led prístupov potrebná aspoň 4 až 6 rokov – pre dlhodobosť dopadu a výsledku u klientov pri ich sprevádzaní zo znevýhodnenej pozícii v spoločnosti k začleneniu do spoločnosti a ku trvácnej integrácii |

|  |
| --- |
| ***Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity*** |
| Webová stránka združenia: <https://tenenet.sk/socialne-byvanie-pre-chudobne-rodiny-ako-socialna-pomoc-a-socialne-sluzby-na-urovni-komunit/>  Facebook: <https://www.facebook.com/ozTenenet> |